## Gantt Chart
GANTT CHART - PM TOOL
Projektleiter: Udo Sassik ¦ Erstellt: 07.04.2026 ¦ Zeitraum: 05.04.2026 - 02.05.2026
# | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
[7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | Charter Generator | Claude + OpenCode | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 3 | Fertig | bar: 6 to 25; 27 to 1
2 | Canvas Generator | Claude + OpenCode | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 2 | Fertig | bar: 9 to 12; 18 to 19; 25
3 | Gantt Generator | Claude + OpenCode | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 2 | In Arbeit | bar: 6 to 25; 27 to 1
4 | KI-Assistent (Ollama) | Udo + Jules | 12.04.2026 | 20.04.2026 | 9 | Offen | bar: 11 to 20; 25
5 | main.py CLI | OpenCode | 21.04.2026 | 25.04.2026 | 5 | Offen | bar: 6 to 25; 27 to 1
6 | PM Tool v1.0 Release | Udo Sassik | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 1 | Offen | bar: 11 to 12; 18 to 19; 25; 30
Legende: |  | In Arbeit |  | Fertig |  | Ueberfaellig | 6: Meilenstein; 8: Heute; 10: Wochenende